莫旗2024年中央财政耕地深松

项目实施方案

根据《内蒙古自治区农牧厅 财政厅发关于印发自治区2024年中央财政耕地深松作业补助实施方案的通知》（内农牧机发〔2024〕340号）《呼伦贝尔市2024年中央财政耕地深松项目实施方案》（呼农牧办发〔2024〕229号）要求，为推动我旗耕地深松作业规范有效实施，结合实际制定本方案。

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻习近平总书记对内蒙古的重要指示精神，紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识工作主线，以保障国家粮食安全和改善农田生态环境、提高土壤蓄水保墒能力、促进农业可持续发展为目标，以农机农艺融合、机械化信息化融合为路径，以农机作业补助为抓手，充分调动广大农民、农机手和农机服务组织的积极性，科学高效推进耕地深松作业技术的推广应用。

二、任务安排

2024年，莫旗计划实施耕地深松作业任务95万亩，在全旗适宜区域内实施作业。

三、作业模式、作业机械及作业质量要求

（一）耕地深松作业模式

根据当地土壤类型、耕作制度和机具配备情况，因地制宜选择耕地深松作业模式，包括单一深松作业、深松联合作业（深松+旋耕作业、深松+灭茬+旋耕作业、深松+其它多项复式作业等）。鼓励适宜地块开展深松联合作业；东北黑土地保护性耕作实施地块耕地深松作业模式要与保护性耕作技术要求相符合。同一地块间隔两年享受一次深松作业补助。

（二）作业机械

深松机械类型多样，按作业形式可分为间隔深松机和全方位深松机，按作业功能可分为单一深松机和复式联合作业机。根据当地土壤类型、作业模式等要求，引导作业主体科学选用深松机械。如果选用凿（铲）式深松机，相邻两凿（铲）间距不得大于2倍深松深度。

（三）作业质量要求

耕地深松补助作业深度需达到30厘米以上，且作业后的地块要达到田面平整，深浅一致。

四、补助对象及补助标准

（一）补助对象

按照“谁经营土地并实施深松、谁实际享受补助”原则，补助对象为实施地区内实际经营土地并自愿实施耕地深松作业的个人和农业生产经营组织（以下简称“土地经营者”），特别是要优先满足承担东北黑土地保护性耕作的土地经营者。国家和地方各级政府财政供养人员，即国家公务人员、参照公务员法管理事业单位职工、事业单位职工（含聘用制职工）不在补助对象范围之列。

（二）补助标准

补助作业实行定额补助，中央财政补助标准为25元/亩。

（三）补助资金来源

补助资金由自治区财政从2024年中央财政农业资源及生态保护补助资金中安排下达。

五、工作程序

耕地深松补助作业工作遵循“先作业后补助、先公示后兑现”的程序进行。

（一）落实任务与制定方案

农牧和科技局制定深松工作方案，统筹管理全旗耕地深松作业工作，确定补助作业实施主体，落实任务面积，旗农牧和科技局同旗财政局联合制定印发耕地深松实施方案，财政部门落实补助资金，根据上级下达资金文件要求进行资金监管。实施方案报呼伦贝尔市农牧局和呼伦贝尔市财政局备案。

（二）远程监测终端设备选型安装、调试校准

- 用于补助作业的耕地深松作业机组必须配备信息化远程监测终端设备，自主选择配备远程监测终端设备。远程监测设备应具有卫星定位、作业深度监测、面积测量、机具识别、图像采集、等功能，数据处理平台应具备接收终端上传作业信息、存储、导出功能和作业质量、面积等数据的分析、统计与汇总等功能，确保管理部门和用户可通过电脑、手机直接查看平台数据。

提供远程监测的企业数据处理平台应与自治区农机化信息管理服务系统对接，及时、准确上传作业数据结果。旗农机部门负责对参与作业的农机服务组织、耕地深松作业机组和监测设备进行登记备案（附3），并与数据处理平台企业签订监测数据维护、存储协议(包括数据处理平台企业与自治区农机化信息管理服务系统对接并及时准确上传作业数据等内容)。

- 开展耕地深松作业前，提供远程监测的企业负责对作业机组和远程监测设备进行调试校准。调试校准应在相对平坦地块进行，将机组调整到规定作业深度试作业，进行作业质量远程监测和人工检测；对照人工检测数据，调试校准远程监测设备，使远程监测作业面积数据与人工检测面积数据相吻合（在规定误差范围之内）、远程监测深松深度合格率或达标率数据与人工检测深松深度合格率数据基本一致。

- （三）远程监测作业质量控制指标设定与指标应用

- 以远程监测耕地深松作业深度合格率作为远程监测作业质量控制指标，其中：平原地区质量控制指标值设定为90%，丘陵地区质量控制指标值设定为85%。在作业监测中，凡深松深度合格率达到质量控制指标值的作业地块，判定为“远程监测合格地块”；深度合格率未达到质量控制指标值的作业地块，判定为不合格地块。不合格地块不能享受该项作业补助。

- （四）公布作业机组信息

自愿承担耕地深松作业的作业主体向旗农机部门申请登记备案，并签订作业质量、责任义务等承诺书。农机部门将登记备案后的作业主体相关信息，通过有关媒体、乡村公示栏等方式，在应知范围进行公布。

（五）开展耕地深松作业

土地经营者自主雇用已公布的作业主体为其提供耕地深松作业服务，双方应签订作业合同（附1），明确深松面积、作业质量、作业价格、收费方式（差价收费、全价收费）等。作业主体要按时完成作业任务；作业过程中要保持远程监测设备工作状态正常，并根据监测信息适时调整机组状态和作业深度，保证作业质量；作业机手与土地经营者双方要在耕地深松作业完成后及时填写《耕地深松作业单》（附4）；作业主体应及时对《耕地深松作业单》进行核对汇总并与作业合同一并上报旗农机部门。

（六）作业质量与面积抽查复核

1.作业质量与面积人工抽查。莫旗农机部门要在耕地深松作业期间适时组织开展人工抽查，对参与补助作业的实施主体实行人工抽查全覆盖，对作业质量不稳定及在无信号区作业的机组要增加抽查频次，并填写人工抽查记录表（附5）。人工抽查在“远程监测合格地块”进行，如人工抽查深度合格率达到85%以上且深松地块无漏耕，则该地块为合格地块，否则为不合格地块；若出现人工抽查不合格，则应对该机组所作业地块进行扩大抽查，剔除所有不合格地块。人工抽查方法（详见附2）。

2.作业质量与面积复核、合格地块面积确认。对照远程监测有关信息数据，复核《耕地深松作业单》上报信息数据，若两者相符，则“远程监测合格地块”减去人工抽查不合格地块面积和重耕作业面积，即为最终认定的“合格地块面积”；若两者出现较大差异（如面积、深度与平台数据明显不符等）或有争议，要组织力量对不符合及存在争议部分进行核查，核查后确认合格的地块面积纳入“合格地块面积”，否则不予纳入。

复核确认后进行“合格地块面积”汇总，形成《耕地深松作业验收单》（附6）。

（七）公示

《耕地深松作业验收单》需在村务公开栏中进行公示，公示期为7个工作日，公示事项由旗农机部门、所在地乡镇政府分级负责监督管理。

# 公示无异议后，旗农机部门编制《内蒙古2024年耕地深松作业补助资金明细表》（附7、8）和《内蒙古2024年耕地深松作业补助情况汇总表》（附9）。

（八）补助资金支付

# 按照《内蒙古自治区财政厅 农牧厅关于创新惠农惠牧财政补贴资金发放直达机制的通知》（内财农〔2024〕26号）要求，呼伦贝尔市财政局按照莫旗相关部门审核的补贴发放清册和《内蒙古2024年耕地深松作业补助资金明细表》，采取盟市提级发放的方式，将财政补助资金由市财政局通过惠民惠农财政补贴“一卡通”系统或对公账户等方式直接兑付到土地经营者或农机作业服务组织等补贴对象账户。

六、工作要求

（一）加强组织保障

结合当地实际，科学制定实施方案，精心组织，细化流程，规范实施。统筹安排全年作业计划，确保耕地深松补助作业任务全面完成。积极争取地方政府支持，加强农牧与财政部门以及乡镇政府、村委会等协调配合，明确各方职责，提高工作落实保障能力。针对实施工作中可能出现的新情况和新问题，特别是补助作业质量及补助面积核定等纠纷问题，提早制定突发事件应对预案，及时处置和化解矛盾。

（二）强化工作指导

充分利用农机购置与应用补贴政策，优先扶持发展大型拖拉机、深松机及深松联合整地机等，最大限度地满足耕地深松作业机具补贴需求。坚持农机农艺融合，开展技术指导，加强机手培训，提高作业和服务质量。加强协同配合，为深松跨区作业创造条件，鼓励作业主体发挥装备优势，开展跨乡镇耕地深松作业服务。鼓励作业主体为脱贫户提供优惠作业服务。加强对无信号区作业机组技术指导与服务，确保作业监测数据在有效存储期内及时对接上传。

农机部门负责全旗耕地深松的技术指导、调度汇总、调研督导、工作总结及自治区农机化信息管理服务系统的对接与数据监管；安排专人适时监控作业情况，发现问题及时处理。各乡镇农牧业技术推广部门要发挥技术优势，积极协助主管部门做好宣传培训、技术指导等相关工作。

（三）推进信息公开

充分运用广播、新媒体、现场讲座等线上线下手段，以及印发实施方案、宣传册、明白纸等方式，广泛深入宣传耕地深松技术与作业补助政策，调动农民自觉开展耕地深松作业的积极性，充分保障土地经营者和作业主体知情权，主动接受社会监督和群众监督。开放监测平台数据，为作业主体及时掌握其作业质量进度提供方便。通过建立作业机手与农机化管理、技术部门、智能监测设备生产企业手机微信群，创新管理培训服务方式。

（四）严格监督检查

加强作业机组与作业价格监管，强化作业信息监控，在远程信息化监测基础上认真做好人工抽查工作。参与耕地深松作业补助的机组，拖拉机必须登记注册且通过年度安全检验，驾驶员必须持有与驾驶拖拉机相匹配的驾驶证，做好安全生产源头把控。把好补助对象审核关，补助对象要对非财政供养人员、符合补助要求做出承诺，发现不符合补助对象要求的坚决不予补助，已补助的立即收回补助资金。严把作业审核关，严防弄虚作假行为发生。

（五）加快资金兑付

高度重视耕地深松作业补助资金兑付工作，努力确保补助资金及时足额兑付发放到位。加强补助资金发放环节的监管，严防虚报补助作业面积、降低作业标准、套取财政补助资金等违规行为发生。

（六）注重效果监测

充分认识耕地深松对提高土壤透水、透气性能、增加土壤蓄水保墒能力的重要意义，选择具备条件的区域开展对比试验，东北黑土地保护性耕作行动实施地区可借助黑土地保护性耕作长期监测点进行效果监测，重点开展生产成本、作物产量变化监测，并填写《耕地深松效果监测情况表》（附12）。

（七）规范档案建设

耕地深松补助作业工作档案包括政策文件、实施方案、宣传材料、技术培训与会议记录、作业机组备案登记表、监测设备企业服务协议、作业主体名单、作业合同、人工抽检记录、作业单、验收单、补助资金明细表、补助情况汇总表、进度统计表、远程监测平台导出数据（含照片、录像、作业轨迹地图）等。加强档案建设与管理，安排专人负责，符合档案管理制度要求，经得起查证。

（八）开展绩效考评

农机部门在年底对耕地深松项目中所涉指标进行自评打分，涉及莫旗地区层面的考评指标，自评分为莫旗地区自评分数的平均分数。将《内蒙古2024年度落实耕地深松补助作业政策延伸绩效管理指标体系及打分表》（附11）于2025年1月5日前反馈呼伦贝尔市农牧局，实施地区佐证材料留存备查。

（九）落实报送进度

认真落实耕地深松作业完成进度和资金兑付报送制度，通过农业农村部“全国农机化综合服务平台”及时准确报送作业进度等信息。2024年6月至12月，每月30日需填报《内蒙古2024年耕地深松作业补助工作进度表》（附10），无进度需零报告；12月20日前，报送《耕地深松项目效果监测情况表》（附12）。

附件：1.耕地深松作业合同

2.耕地深松作业质量人工抽查方法（试行）

3.深松远程监测作业机组备案登记表

4.耕地深松作业单

5.人工抽查记录表

6.耕地深松作业验收单

7.内蒙古2024年耕地深松作业补助资金明细表

（作业费全价结算）

8.内蒙古2024年耕地深松作业补助资金明细表

（作业费差价结算）

9.内蒙古2024年耕地深松作业补助情况汇总表

10.内蒙古2024年耕地深松补助作业工作进度表

- 11.延伸绩效管理指标体系及打分表

12.耕地深松效果监测情况表

附件1

耕地深松作业合同

甲方（土地经营者）：

乙方（提供作业服务者）：

经双方友好协商，在平等互利的基础上，甲、乙双方达成共同条款如下：

1.甲方将以下耕地，委托乙方进行耕地深松作业，作业价格（全价）为     元/亩。

甲方要在规定时间内将能够实施作业的地块提供给乙方，为乙方开展作业创造方便条件。作业结束后，经双方验收认可后，甲方按  方式（A.全价收费方式；B.扣除作业补助的差价收费方式）向乙方支付作业费，补助资金由    方领取。1亩=666.7平方米。

| 耕地所在旗县（农场） | 耕地所在乡镇（分场） | 耕地所在村（场队） | 耕地位置描述 | 耕地面积（亩） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ︰ |  |  |  |  |  |
| 合计 | —— | —— | —— |  |  |

2.乙方按照农艺要求保证作业质量，作业深度达到     厘米以上，且作业后地块要达到田面平整，没有漏耕，深浅一致。

3.乙方作业机组已经安装远程监测设备，并在旗县农牧部门登记备案，能够保证正常作业、适时监测及数据上传。

4.乙方作业机组为          马力拖拉机配套幅宽为        米（m）的具有          功能的深松机。

注：功能分为单一耕地深松作业（A）、深松整地联合作业(B)[深松+旋耕作业(B1)、深松+灭茬+旋耕作业(B2)、深松+其它多项复式作业(B3)]。

5.任何一方违约所造成的损失，均由违约方负责赔偿。

6.因天气等不可抗力或其它意外事件使得本合同无法履行的，可以解除本合同，双方不承担违约责任。

7.其它约定。

# 本合同一式叁份，经甲、乙双方签字（盖章）后生效，具有同等法律效力，单方更改无效。甲、乙双方各一份，另一份由乙方与《农机作业单》一并报旗县农牧部门。旗县农牧部门按照最终核定的合格面积兑付补助资金。甲、乙双方发生纠纷，可向村委会或乡镇人民政府申请调解，也可向当地合同仲裁机构或人民法院提出仲裁或诉讼。

甲方负责人签字：              身份证号码：

手机号码：                         年    月  日

乙方负责人签字：             身份证号码：

手机号码：                         年    月  日

附件2

耕地深松作业质量人工抽查方法（试行）

一、抽查地块：抽查地块测区长度应不少于30m，两端预备区应不少于10m，宽度应不少于作业机具工作幅宽的4倍，且抽查地块应相对平坦，无障碍物。

二、测点选择：在测区内对角线上取五点作为取样单元。在测区间内找到两条对角线（非四方形地块近似按四方形对待），对角线的交点处作为第一个取样单元，以对角线交点到测区四个角距离的中点作为另外四个取样单元。

三、作业深度测量：用长度测量器具或耕深尺（分辨率为1mm）在每个取样单元处取5个点测量作业深度，记录每个点的测量值。

四、漏耕情况观测或测量：在每个取样单元处沿垂直于耕作方向做一次耕层剖面，找到机组相邻两次作业的邻接行，观察有无漏耕现象，如有明显漏耕，需通过测量确定漏耕情况（耕地深松作业邻接行距大于1.2倍深松机行距为漏耕）；

五、作业深度合格率计算：查出作业深度合格点数（深度≥30cm），合格测点数与总测点数相比值（%），即为深度合格率。

六、作业地块面积测量：根据地块形状不同，用长度测量器具（分辨率为1cm）或其它测量工具，测量耕作过的地块外缘所形成的面积。

附件3

深松远程监测作业机组备案登记表

旗（县、区、垦区）          乡（镇、农场）              村（农场生产队）

| 作业主体名称 |  |  |  |  | 详细地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业主体负责人姓名 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 拖拉机 |  | 型号 |  |  | 车牌号 |  |  |  |
|  |  | 车架 |  |  | 发动机号 |  |  |  |
|  |  | 电瓶电压 |  |  | 购置时间 |  |  |  |
| 深松机 |  | 型号名称 |  |  | 作业幅宽 |  |  |  |
|  |  | 类型 |  |  | 行数 |  |  |  |
| 拖拉机照片（现场采集） |  |  |  |  |  | 机具照片（现场采集） |  |  |
| 远程监测终端设备安装情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SIM卡号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装单位 负责人 | 姓名（签字） |  |  |  |  | 安装调试情况 |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |  | 安装时间 |  | 年 月 日 |
| 作业主体负责人签字 |  |  | 年 月 日 |  |  | 旗（县、区）农牧部门、垦区管理部门工作人员签字 |  | 年 月 日 |

注：此表一式三份，作业主体旗（县、区）农牧部门或垦区管理部门、安装单位各一份。

附件4

耕地深松作业单

# 县、乡、村（垦区、农场、农场生产队）名称：

| 序号 | 土地经营者 姓名或名称 | 作业地点 | 作业 时间 | 作业面积（亩） | 作业模式 | 作业深度 （厘米） | 土地经营者 签字 | 土地经营者 联系方式 | 作业机手签字 | 作业机手 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

作业主体负责人签字：                       作业主体负责人联系电话：

注：本表由旗县（垦区）农牧部门印制，使用时须由作业机手、补助对象、作业主体负责人三方签字。

本表中的作业主体负责人是指在旗县农牧部门、垦区农机化管理部门备案的作业机组所有人；作业机手是指开展耕地深松作业的作业机组操作者。

附件5

人工抽查记录表

作业机组：                   土地经营者：                      作业时间：

| 地块面积（亩） | 测点 | 作业深度（cm） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
| 深度合格率 % |  |  |  | 结 论 |  |  |
| 有无漏耕 |  |  |  |  |  |  |

抽查时间：                抽查地点：                  测量人：                 记录人：                   审核人：

附件6

耕地深松作业验收单

# 县、乡、村（垦区、农场、农场生产队）名称：

| 序号 | 土地经营者 姓名或名称 | 作业地点 | 作业 时间 | 作业面积（亩） | 作业模式 | 作业深度 （厘米） | 土地经营者 联系方式 | 作业机手 姓名 | 作业机手 联系方式 | 作业主体名称 | 作业主体负责人联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

旗县农牧部门、垦区农机化管理部门（盖章）：                            联系人：              联系电话：

注：本表公示无异议后，作为核算补助金额的依据。

附件7

内蒙古2024年耕地深松作业补助资金明细表（作业费全价结算）

盟市、旗县、乡镇、村（农垦集团、垦区、农场、农场生产队）名称：

| 序号 | 土地经营者 姓名或名称 | 土地经营者 开户行 | 土地经营者 账号 | 土地经营者 联系方式 | 作业地点 （细化到县乡村） | 作业面积(亩) | 补助标准 (元/亩) | 补助金额（元） | 作业主体名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：此表一式两份，旗县农牧部门、垦区农机化管理部门存档一份，报财政部门一份。

补助资金兑付对象是本表中所列的土地经营者。

旗县农牧部门、垦区农机化管理部门（盖章）：                                               旗县财政部门（盖章）：

附件8

内蒙古2024年耕地深松作业补助资金明细表（作业费差价结算）

盟市、旗县、乡镇、村（农垦集团、垦区、农场、农场生产队）名称：

| 序号 | 土地经营者 姓名或名称 | 土地经营者 联系方式 | 作业地点（细化到县乡村） | 作业面积(亩) | 作业主体名称 | 作业主体负责人联系方式 | 作业主体开户行 | 作业主体账号 | 补助标准 (元/亩) | 补助金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：此表一式两份，旗县农牧部门、垦区农机化管理部门存档一份，报财政部门一份。

补助资金兑付对象是本表所列的作业主体。

旗县农牧部门、垦区农机化管理部门（盖章）：                                            旗县财政部门（盖章）：

附件9

# 内蒙古2024年耕地深松作业补助情况汇总表

盟市（农垦集团）、旗县（垦区）：

| 序号 | 土地经营者 姓名或名称 | 作业地点（细化到县乡村） | 土地经营者 联系方式 | 作业主体名称 | 作业主体负责人联系方式 | 作业面积(亩) | 补助标准 （元/亩） | 补助金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 填报单位（公章）：                            填报人：                      联系电话：                  填报时间：

附件10

内蒙古2024年耕地深松补助作业工作进度表

| 填报项目 | 填报数据 |
| --- | --- |
| 1.试点旗县（垦区）数量（个） |  |
| 其中：以政府文件印发实施方案的旗县数量（个） |  |
| 2.监测平台获取耕地深松作业面积（万亩） |  |
| 其中：深松整地联合作业面积（万亩） |  |
| 3.已核查可兑付深松补助资金作业面积（万亩） |  |
| 4.已兑付耕地深松作业补助资金（万元） |  |
| 5.耕地深松作业补助对象（土地经营者）数量（个） |  |
| 6. 登记备案耕地深松作业机组台数（台） |  |
| 其中：配套动力为120马力（含）以上台数（台） |  |
| 配套动力为150马力（含）以上台数（台） |  |
| 配套动力为180马力（含）以上台数（台） |  |
| 配套动力为200马力（含）以上台数（台） |  |
| 7.参与试点作业农机服务组织（含家庭农场）数量（个） |  |
| 其中：农机专业合作社（个） |  |
| 8.实施整乡镇推进数量及作业规模（个/万亩） | / |
| 9.实施整村嘎查推进数量及作业规模（个/万亩） | / |
| 10.500亩（含）以上集中连片作业地块数及作业规模（个/万亩） | / |
| 11.1000亩（含）以上集中连片作业地块数及作业规模（个/万亩） | / |
| 12.举办培训班（期） |  |
| 13.培训机手（人次） |  |
| 14.印发宣传材料（份） |  |
| 15.落实工作经费（万元） |  |

填报盟市：         填表人：      联系电话：         填报日期：

注：填报数据均是当前累计

附件11

内蒙古2024年度落实耕地深松补助作业政策延伸绩效管理指标体系及打分表

填报单位：（盖章）                       联系人及电话：                    填报日期：    年   月   日

| 考评内容 | 考评指标 | 分值 | 考核内容及评分标准 | 得分情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 旗县 自评分 | 盟市 自评分 |  | 自治区考评分 |
| 项目管理 | 方案制定 | 6 | 1.制订耕地深松作业工作方案（3分）；2.盟市与本级财政部门制订实施监管等规定（3分）。 | —— |  |  |  |
|  | 工作推进 | 6 | 1.对当地监测设备进行摸底清查工作（3分）；2.按时报送耕地深松作业进度（1.5分）；3.按时报送耕地深松作业年度工作总结（1.5分）。 | —— |  |  |  |
|  | 资金管理 | 8 | 耕地深松作业资金足额下达，资金监管到位（8分） | —— |  |  |  |
| 政策制度 | 政策落实 | 8 | 1.旗县农牧部门联合财政部门制定实施方案得4分，没有制定不得分；2.建立旗县人民政府领导或财政、农机、乡镇领导参与的领导小组（4分）。 |  | —— |  |  |
|  | 制度建设 | 15 | 1.旗县制订工作监管制度（5分）；2.制订作业平台监管、材料审查、人工抽检复核岗位工作职责或工作流程制度（5分）；3.档案资料完整齐全（5分）。 |  | —— |  |  |
| 重点工作 | 作业模式 | 10 | 1.按照自治区确定作业模式开展耕地深松作业（6分）；2.鼓励开展作业机械选型推荐，并公布推荐名单（4分）。 |  | —— |  |  |
|  | 作业质量 | 5 | 按时完成当年总作业任务，未结转到下一年度的（5分）。 |  | —— |  |  |
|  | 工作流程 | 10 | 1.公开受理并公布作业主体名单（5分）；2.耕地深松作业合同、远程监测作业机组备案登记表、作业单、人工抽检记录表、作业验收单、补助资金明细表和补助情况汇总表中涉及各方签字、时间、盖章齐全（5分） |  | —— |  |  |
|  | 监测设备 | 6 | 1.监测设备企业积极配合自治区农牧业机械化信息管理服务平台建设，并于年底前全部数据报送并准确无误的（3分）；2.监测设备仪器数据建立准确，能为作业补助发放提供基础数据，且数据常年保存（3分）。 |  | —— |  |  |
| 资金管理 | 补助资金 | 8 | 1.与承担作业的服务组织签订作业质量、责任义务承诺书（3分）；2.作业补助不超自治区规定金额（5分）。 |  | —— |  |  |
| 工作成效 | 结算兑付 | 10 | 1.当年完成全年补助作业任务（6分）；2.当年完成作业补助资金足额兑付到位（4分）。 |  | —— |  |  |
|  | 工作成效 | 8 | 1.开展培训班、演示会至少1次及以上，培训机手至少100人次及以上，印发宣传资料1000份以上（2分）；2.地方财政安排工作经费1万元及以上（2分）；3.在媒体开展一次及以上宣传活动（2分）；4.按时报送实施进度月报表、工作总结等材料（2分）。 |  | —— |  |  |
| 加分项 |  | 5 | 1.以旗县人民政府名义印发实施方案的加2分；2.工作成效突出，获得地方人民政府领导批示的加2分；3.以盟市或旗县为单位，做到只选择一家智能监测设备生产企业加1分。 |  | —— |  |  |
| 合计 | —— | 105 | ———— |  |  |  |  |

附件12

耕地深松效果监测情况表

盟市：

| 作 物 | 深松前亩均成本 （元） | 深松后亩均成本 （元） | 深松前亩均产量 （斤） | 深松后亩均产量 （斤） |
| --- | --- | --- | --- | --- |