莫旗2024年畜牧良种补贴项目实施方案

按照呼伦贝尔市农牧局、呼伦贝尔市财政局《关于印发2022年度中央财政畜牧良种补贴和自治区畜牧良种补贴实施方案的通知》（呼农牧办发〔2022〕275 号）要求，为调动我旗养殖场（户）饲养肉牛的积极性，推进我旗肉牛良种繁育，推动肉牛产业高质量可持续发展，结合莫旗实际，制定本方案。

# 一、总体思路及实施目标

（一）总体思路。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央、国务院关于“三农”工作重大决策部署，根据《自治区农牧厅财政厅关于印发中央财政牧区畜牧良种补贴基础母牛扩群提质和自治区畜牧良种补贴等3个项目实施方案的通知》（内农牧畜发〔2022〕559号）精神，加强国家重要农畜产品基地建设，持续推动畜牧业高质量发展。

（二）实施目标。通过实施基础母牛饲养补贴和良种冷配推广，养殖场（户）肉牛饲养积极性大幅提高，肉牛良种率大幅提升，新增犊牛数量明显增加，推进肉牛养殖标准化进程，打造全市肉牛养殖基地。

# 二、项目实施原则

1、自愿参加原则。广泛宣传政策，让肉牛养殖场（户）自主确定是否参加此项目。

2、改良提质原则。引导肉牛养殖场（户）100%使用优质冻精，改良基础母牛群，提升肉牛品质。

3、见能繁母牛、见冻精细管、见养殖场户、见养殖档案原则。在项目实施期内，经过公示确定的符合条件的肉牛养殖场（户）改良成功后按照相关程序落实补助。

4、资金应用原则。严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，严禁将资金在项目间进行调剂、挪用，确保项目资金专款专用。

5、诚实守信原则。引导肉牛养殖场（户）如实上报相关材料，严禁弄虚作假、套取补助。一经发现，该场（户）将被列入实施项目不诚信者名单，以后各类畜牧业项目将不予支持考虑。

6、公开公正原则。将肉牛养殖场（户）申报情况、各乡镇现场核查情况进行公示，确保项目实施公平公正。

7、坚持属地管理原则。各乡镇政府负责本辖区项目落实工作，成立工作专班确保项目实施过程公开、公平、公正，确保项目所有申报、实施材料档案材料齐全、真实，全程可追溯。

三、项目实施要求

（一）补助对象。对饲养能繁母牛、选用优秀种公牛冻精配种并扩大养殖规模的养殖场（户）给予补助。有意愿进行改良的肉牛养殖户自愿申报，在项目实施期内，养殖场（户）选取优质能繁母牛，经验丰富的改良人员进行肉牛改良操作后，进行镇村两级公示，公示合格后即确定为项目户，项目牛改良后上报乡镇，乡镇核查验收上报农科局，复检合格按照相关程序落实补助。（乡镇按月报送开展牛冻精改良的养殖户名单，开展冻精改良的基础母牛按改良时间先后顺序给予补助。补助头数达到市级任务数为止）

（二）补贴内容、补贴标准和补贴方式。

1、对项目户使用肉牛良种冻精开展人工授精的给予补贴，每头能繁母牛冷配技术推广补贴210元。补贴需“见能繁母牛、见冻精细管、见养殖场户、见养殖档案”。

3、项目实施期：2024年12月1日—2025年12月1日。

# 四、项目实施程序

- （一）召开项目实施启动会。11月中下旬召开《2024年畜牧良种补贴项目实施动员启动会》，对项目具体实施内容安排落实。

- （二）开展项目政策宣传。启动会后组织乡镇将《莫旗2024年畜牧良种补贴项目实施方案》等相关政策通过各种宣传渠道，及时有效地传达到各村屯、各场户，做到全旗肉牛养殖场（户）100%覆盖，使养殖户知晓项目的目的意义和实施程序，为补助对象申报和项目实施奠定坚实的基础。

- （三）进行项目申报。符合补贴条件的养殖场（户）向旗农科局递交书面申请，上报申报材料。养殖场户根据实际情况真实申报，乡镇组织人员进行现场核实，对申报补贴项目的养殖场（户）基础母牛存栏量、冻精需求量、配种记录等信息进行核查。经养殖场户和乡镇核查人员共同签字确认，经乡镇领导审核后上报农科局，确保一场（户）一册、一畜一号登记造册，乡镇建立台账。

- （四）开展牛良种冷配技术推广。对申报户处于发情期的能繁母牛开展良种冻精人工授精工作。建立健全纸质版佐证材料，包括品种、母牛标识号、冷配日期、冻精细管号等记录，留存冻改影像资料。乡镇建立畜牧良补项目牛良种冷配情况台账，按月汇总上报良种冷配信息。养殖场（户）改良完成后将改良图片档案等及时上传乡镇项目专员，项目专员定期统计、核验、保存佐证，以村为单位定期及时上报项目档案材料。所申报的基础母牛在莫旗境内饲养并能按要求使用优质冻精进行品种改良。（项目户牛冷配改良截止时间暂定1年。若超过项目任务指标数，补贴资金按改良的先后顺序给予补贴，补贴资金达到市级指标数为止）

- （五）确定补助对象。严格项目核查。乡镇组织人员，进行现场核查，对申报补贴项目的养殖场户基础母牛存栏量、冻精需求量、配种记录等信息进行核查。经养殖场户和核查人员共同签字确认，一场（户）一册、一畜一号登记造册，连同现场核查照片或视频一并留存档案并上报。申报户实施牛优质冻精改良即确定为项目补助对象，改良实施后发放补助资金。项目实行属地管理，乡镇为项目实施主体，对项目的贯彻落实、项目佐证材料的收集、报送项目档案的真实性负责。农科局将进行不定期抽查监督管理。

- （六）推进选用优质冻精改良。本着公开公正原则统一选择采购优质冻精，指导所有改良人员、肉牛养殖场（户）100%使用优质冻精，保留冻精细管，填写好冻精改良台账。（为保证冻精质量，改良所使用冻精必须从正规厂家购入的优质冻精）

## （七）精准核查复核。一是组织镇村核查。镇村组成3人以上核查组核查基础母牛冻精改良实施情况，将核查结果对外公示。确保档案信息齐全、真实，实现全程可追溯。审核汇总结果经乡镇主要领导签字并加盖乡镇政府公章后上报旗农科局工作专班。二是旗级组织复核。旗级工作专班成立核查审验组对乡镇上报的拟补助对象基础母牛冻改进行复核。复核后有下列情形将不列为补贴对象：①基础母牛冻配改良档案信息不齐全的；②没有冻配改良及相关佐证材料的；③不在莫旗范围饲养的。

（八）补贴对象公示。严格项目公示。按照公开、公平、透明原则，项目进行镇村两级公示。各乡镇在项目实施村所在地对享受补贴的养殖场户进行公示，接受社会监督。公示内容包括养殖者姓名、享受补贴基础母牛数量、补贴标准及金额等，公示期不得少于7天。

（九）补助资金拨付。项目复核验收结果经公示无异议后，农科局向旗财政局提交资金拨付文件，旗级财政部门审核后予以资金拨付。补助资金通过乡镇财政所利用“一卡通”直接拨付到补助对象。

（十）项目总结上报。项目全部实施完成后，及时对项目实施情况进行总结，并形成项目实施总结报告，报市农牧局。

# 五、项目实施保障

（一）强化技术保障。建立完善旗、乡、村三级服务体系，有计划地开展培训，在肉牛品种改良、新技术推广和疫病防控方面发挥指导作用，做好跟踪服务，提升肉牛良种繁育体系建设步伐。同时聘请区市级种畜专家、种牛场等专家团队，形成院、旗、企共建模式，为我旗基础母牛良种推广提供技术支撑。

（二）设立项目专员。实行旗、镇、村干部职工三级分片包保联动机制，严格目标管理责任制，将任务层层分解，将责任逐级明确，设立项目专员，以村为单位建立专用微信群，做到分工负责、协调联动，加强监督管理。

（三）强化政策宣传。充分利用电视台、莫旗融媒APP、畜牧技术指导入户、微信群等进行广泛宣传，让广大养殖场（户）知晓政策补贴的内容和要求，了解各环节公示内容。

（四）强化资金监管。严格落实专项资金使用管理规定，加强项目资金监管，规范资金用途，确保专款专用。严禁改变补贴资金使用方向；严禁暗箱操作、截留挤占或挪用补贴资金；严禁补贴资金滞留，拖延补贴兑现时间；不准以任何名义坐支补贴资金。对项目资金使用不符合要求的，收回补助资金；对虚报、造假等行为经查实后视情况轻重，取消奖补资格或追究相关人员法律责任。

（五）强化专项经费保障。为确保项目顺利实施，由旗农科局申请追加财政专项经费，满足项目所需材料费、交通费、人工费、聘请专家等费用支出。

（六）强化绩效考核。各乡镇要及时形成基础母良种冷配推广项目年度总结和绩效自评报告，上报旗农科局。旗农科局将该项目实施情况纳入乡镇畜牧工作年度考核指标。项目实施情况、档案汇总情况将作为乡镇考核的依据。

# 六、项目实施效益

（一）经济效益。通过本项目的实施，旗域基础母牛显著增加，牛冻改良种推广普及率大大提高。按全旗增加5319头计算，产犊率80%，产犊4255头，比本交所产犊牛多增收1000元计算（保守计算），所产犊牛在原有效益上多增收425.5万元以上。

（二）社会效益。通过本项目的实施，进一步提升旗域内肉牛生产规模，激发肉牛交易市场活力，带动人才队伍建设，推进农民合作社、家庭农场等各类新型农业经营主体和服务等行业融合发展，对促进农民增收、巩固脱贫攻坚成果和实现乡村振兴具有重要意义。

（三）生态效益。通过本项目的实施，充分激发农户养殖热情，有利于推进标准化生态示范场建设，促进玉米秸秆饲料化利用和粪污还田利用，实现农牧结合、种养循环发展，改善生态环境，发挥显著的生态效益。

附件：1.2024年莫旗畜牧良种补贴申报汇总表

2.2024年莫旗基础母牛冷配信息登记表

3.2024年莫旗畜牧良种补贴基础母牛冷配汇总表

- 4.公示

5.2024年畜牧良种补贴项目公示情况说明

# 附件1：

2024年莫旗畜牧良种补贴申报表

莫旗               镇               村           屯

养殖场（户）名称：           ；负责人姓名：

身份证号码：                 ；联系方式：

牛养殖数量（头）：               ；品    种：

能繁母牛存栏量（头）：      ；冻精改良需求量（头）：

核查人签字：                 养殖场（户）签字：

登记时间：

（后附能繁母牛及养殖场户图片）

# 附件2

2024年莫旗基础母牛冷配信息登记表

莫旗               镇               村           屯

养殖场（户）名称：           ；负责人姓名：

身份证号码：                 ；联系方式：

母牛标识编号：               ；品    种：

月龄：           ；经产（第几胎）：

冷配日期：            ；冻精细管号

核查人签字：                 养殖场（户）签字：

登记时间：

（后附冻改能繁母牛、养殖场户、冻精细管、改良操作图片）

# 附件3

| 2024年莫旗畜牧良种补贴基础母牛冷配汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 村组 | 养殖场（户）名称 | 负责人姓名 | 联系方式 | 母牛标识编号 | 品种 | 配种日期 | 冻精细管编号 | 备注 |

乡镇政府领导签字（公章）：                                                             乡镇农服中心领导签字（公章）：

# 附件4：

公示

为加快肉牛产业发展，促进肉牛扩群增量和提高牛良种率，对你村申报莫旗2024年畜牧良种补贴项目，按照公开、公平、公正原则，对项目户开展项目情况进行公示，名单附后。

对公示内容如有异议和问题，可在公示期内直接拨打举报电话反映情况，反映情况必须实事求是，对反映内容的真实性负责任。

公示期：   年  月  日至   年  月  日（7天）

举报电话：

乡镇（盖章）：

公示时间：    年   月  日

# 附件5：

2024年畜牧良种补贴项目公示情况说明

为实施好莫旗2024年畜牧良种补贴项目，促进肉牛产业持续健康发展，按照呼伦贝尔市农牧局、呼伦贝尔市财政局《关于印发2022年度中央财政畜牧良种补贴和自治区畜牧良种补贴实施方案的通知》（呼农牧办发〔2022〕275 号）的要求，严格程序、狠抓落实，顺利完成了项目要求的各项工作，推动我旗肉牛产业的持续健康发展。 年 月 日— 月 日，我镇对申报的  户、 头母牛情况进行了7天公示。在公示期内，均没有接到举报或信访现象发生。

附件：镇、村公示相关材料

乡镇政府（盖章）

年  月  日