莫旗2025年黑土地保护性耕作推进

行动实施方案

按照内蒙古自治区农牧厅 财政厅《内蒙古自治区黑土地保护性耕作推进行动方案（2020-2025年）》(内农牧机发〔2020〕133号）、内蒙古自治区农牧厅《关于印发〈内蒙古自治区2025年黑土地保护性耕作推进行动实施方案〉的通知》（内农牧机发〔2025〕253号）和呼伦贝尔市农牧局《关于印发〈呼伦贝尔市2025年黑土地保护性耕作推进行动实施方案〉的通知》（呼农牧发〔2025〕100号）要求，结合我旗实际，制定本方案。

一、总体要求及目标任务

持续实施好黑土地保护性耕作技术，以保障农作物稳产丰产为前提，以提升保护性耕作质量为关键，以减少水土流失、产能提升、节本增效为目标，以促进技术规范运用为核心，强化机具保障和技术支撑，强化高标准应用基地示范引领，强化关键环节作业质量管理，强化支持政策落实到位，在我旗适宜区域全面推行保护性耕作，促进我旗黑土地保护和农业高质量发展，2025年，我旗计划实施保护性耕作379万亩。

（一）整体推进县

2025年，持续在莫旗整体推进黑土地保护性耕作，通过连续五年实施，我旗保护性耕作实施面积上要超过适宜面积的50%，努力形成技术到位、运行可持续的长效机制。

（二）高标准保护性耕作应用基地

2025年推进6个县级和8个乡级高标准保护性耕作应用基地建设，以规模经营组织为载体，原则上采用秸秆全量覆盖免少耕技术模式，其中县级基地集中连片面积不少于1000亩、乡级基地面积不少于200亩，高标准保护性耕作应用基地建设要以科研和推广单位为依托进行。

（三）长期监测点

以高标准保护性耕作应用基地为依托，根据不同作物、不同技术模式及区域特点，稳步推进2个保护性耕作实施效果监测点建设，重点开展耕地土壤理化、生物性状、生产成本、作物产量、病虫草害变化和机具装备适用性等情况的监测。

二、技术模式及工艺处理要求

（一）技术模式

2025年，按照秸秆覆盖地表程度实施3种保护性耕作技术模式，一是作物收获后秸秆少量覆盖越冬+春季免少耕播种（以下简称“秸秆少量覆盖免少耕模式”）。二是作物收获后秸秆部分覆盖越冬+春季免少耕播种（以下简称“秸秆部分覆盖免少耕模式”）。三是作物收获后秸秆全量覆盖越冬+春季免少耕播种（以下简称“秸秆全量覆盖免少耕模式”）。各地要因地制宜选择保护性耕作技术模式，尽量多留秸秆覆盖地表，减少动土面积。

（二）工艺处理要求

1.秸秆覆盖：秸秆少量覆盖免少耕模式原则上要求玉米秋季收获时留茬10cm以上，并有部分秸秆留于地表越冬，播前秸秆覆盖率在15%（含）-30%；秸秆部分覆盖免少耕模式原则上要求玉米秋季收获时留高茬25cm以上，并有部分秸秆留于地表越冬，播前秸秆覆盖率在30%（含）-60%；秸秆全量覆盖免少耕模式要求玉米秋季收获时秸秆整秆留于地表越冬，或收获时留高茬25cm以上，上部秸秆切碎覆盖地表越冬，播前秸秆覆盖率在60%及以上；其他作物秸秆原则上全部留于地表。

2.秸秆处理：采用秸秆全量覆盖免少耕模式时，如秸秆量过大或秸秆堆积影响播种，可在播前进行秸秆粉碎或耙碎处理；玉米秸秆还可进行归行处理，小麦秸秆根据实际情况可部分离田，采用耙碎处理时，耙偏角应不大于10°。

3.表土处理：玉米秸秆全量覆盖地块和玉米秸秆部分覆盖地块播前可采用条带耕作方式进行表土处理，但动土面积比例应不超过50%，已采用秸秆耙碎处理的地块不得再进行表土处理，表土处理后应及时播种镇压。

4.免耕播种：应选用配备有可靠的切茬切秆和防堵工作部件、开沟部件动土量小的免耕播种机进行播种。

5.其他技术要求：一是以大面积单产提升为出发点优化技术模式。实施地区应以合理密植为方向，结合土壤类型、降水量、积温、经营规模、秸秆其他用途需求量等实际情况，将免（少）耕播种与浅埋滴灌、水肥一体化、苗期深松、分层分次施肥等提单产技术集成配套，努力强化保护性耕作在单产提升方面的效果，开展保护性耕作和非保护性耕作试验对比检测，因地制宜确定不同区域主推技术模式。二是鼓励保护性耕作与深松整地作业配套实施。在实施深松整地作业时，作业深度应不少于30厘米，具体技术模式和作业周期由各地因地制宜确定，根据实际需要选择在秋季进行，深松三年内同一地块只补助一次，要优先支持实施保护性耕作的地块开展深松整地作业，通过政策同向发力不断提升保护性耕作丰产增产效果。

三、补助资金用途、补助标准及补助对象

（一）补助资金用途

中央财政黑土地保护性耕作补助资金用于支持秸秆覆盖免少耕播种作业及高标准保护性耕作应用基地建设等。

（二）补助标准

1.作业补助。玉米秸秆少量覆盖免少耕模式补助标准为每亩不超过20元，玉米秸秆部分覆盖及其它作物秸秆全量覆盖免少耕模式补助标准为每亩不超过35元，玉米秸秆全量覆盖免少耕模式补助标准为每亩不超过69元。

2.高标准应用基地建设补助。根据2025年全市保护性耕作行动资金总额，综合作业补助面积、基地建设规模及内容等因素，高标准应用基地建设补助资金按照每亩不超过100元补助标准用于基地建设补助。各基地实施主体应按照有关规定，合理使用补助资金，委托技术支撑单位开展基础研究、对比试验、数据监测、培训指导、宣传引导等工作，要依托长期监测点建设智能化监测系统，开展数字化实施效果监测等工作。

（三）补助对象

坚持“谁经营土地、谁实际实施保护性耕作，谁享受补助”的原则，在实施区域内实际经营土地并自愿实施保护性耕作的个人和农业生产经营组织（简称“土地经营者”，下同）为补助对象。国家和地方各级政府财政供养人员，即国家公务人员、参照公务员法管理事业单位职工、事业单位职工（含聘用制职工）不在补助对象范围之列。

四、工作程序

黑土地保护性耕作应遵循“先实施后补助、先公示后兑现”的程序进行。

（一）落实任务与制定方案

研究确定保护性耕作作业组织，落实任务面积，制定印发实施方案，并将实施方案报呼伦贝尔市农牧局备案。

（二）加大信息化监测力度

继续采用信息化监测手段，加强智能化系统的监管力度，高质量完成保护性耕作的监管工作，继续通过监测终端判定保护性耕作作业面积全覆盖，用于监测作业的北斗智能监测设备企业，需向旗农牧部门申请备案，承诺设备达到北斗更新有关标准要求（包括存量产品）；经旗农牧部门确认后报市农牧局备案并公布，确保设备达到北斗更新要求，而且企业要确保检测设备数据及时、精准、全面上传到自治区农牧业机械化信息管理服务平台。监测设备应具备卫星定位、无线通信、机具识别、农田地表秸秆（残茬）覆盖图像采集、播种面积测量、作业轨迹记录、显示报警等功能；鼓励高标准应用基地作业机组增加播种粒数（或播量）和播种合格率监测功能。数据处理平台应具备接收、存储播种监测终端厂家上传的作业信息，并进行处理、导出、汇总、统计播种面积、秸秆覆盖率、播种轨迹及播种粒数或播量等功能。旗农牧部门、作业服务组织可通过电脑、手机直接查看作业情况。

提供信息化监测的企业数据处理平台应与自治区农机化信息管理服务系统对接，及时准确推送播种作业数据结果。旗农牧部门负责对参与作业的免耕播种机和监测设备进行登记备案（附件4），并与数据处理平台企业签订监测数据维护与存储协议。

（三）公布作业机组信息

自愿承担免耕播种作业的农机服务组织向所在旗农牧部门申请登记备案，并签订作业承诺书。承诺书由旗农牧部门自行编制。旗农牧部门将登记备案后的农机作业服务组织信息，通过有关媒体、乡镇、村公示栏等方式，进行公布。

（四）开展免耕播种作业

土地经营者自主雇用已公布的农机作业服务组织为其提供免耕播种作业服务，双方签订作业合同，明确作业面积、作业质量、作业价格、收费标准、付费方式等。作业合同签订必须经所在村委会签字、盖章，农机作业服务组织要按时完成作业任务；作业过程中要保持远程监测设备工作正常，并根据监测信息适时调整机组状态，确保作业质量；农机作业服务组织与土地经营者双方要在免耕播种作业完成后及时填写《免耕播种作业单》，核对汇总后与作业合同一并上报耕地所属村镇。

（五）远程监测、人工抽查及复核

免耕播种前，旗农牧部门会同提供信息化监测企业技术人员，按照秸秆覆盖率标准要求，进行不同作物和不同技术模式秸秆覆盖率母片信息采集，以备后续报送呼伦贝尔市农牧局审定通过后输入数据处理平台。

1.监测数据应用。免耕播种作业与远程信息化监测同步进行，以播前监测图像信息显示的秸秆覆盖情况判断前茬作物种类及全量覆盖、部分覆盖还是少量覆盖，以播后监测图像信息显示的土壤扰动情况判断是免耕播种还是常规播种；凡播前图像显示秸秆覆盖率达标及播后监测图像显示为免耕播种作业的合格率达标的地块，判定为“信息化监测合格地块”，对应的监测面积为“信息化监测合格地块面积”，否则为不合格地块。不合格地块不能享受保护性耕作作业补助。

2.人工抽查。农机中心负责人工抽查，人工抽查要按照每个作业组织作业地块的2%抽查，对作业质量不稳定及在无信号区作业组织按作业地块的3%进行抽查，在“信息化监测合格地块”进行，一是春播作业期间抽查秸秆覆盖情况和播种情况，并填写人工抽查记录表。人工抽查发现秸秆覆盖率明显低于规定标准、不属于免耕播种等情况，则该地块为不合格地块。二是出苗后抽查播种作业质量，发现明显缺苗断垄或亩株数不符合要求情况，则该地块为不合格地块。

3.作业质量与面积复核、合格地块面积确认。作业结束后作业组织向耕地所属村、镇提出验收申请，村、镇根据作业组织提交的《免耕播种作业单》等相关材料，采取实地核查方式进行验收，作业地块需全覆盖核查，验收合格后形成《免耕播种作业验收单》；确认无误后，村、镇在《免耕播种作业验收单》签字、盖章、各乡镇不得将违法违规地块纳入作业补助范围，已作业的停止发放补助资金，实地验收需对照信息化监测有关数据信息，复核《免耕播种作业单》上报数据信息进行核查，若两者相符，则“信息化监测合格地块”面积减去实地核查的不合格地块面积，即为最终认定的“合格地块面积”；若两者面积出现较大差异或有争议，要组织力量对不符及存在争议部分进行核查，核查后确认合格的地块面积纳入“合格地块面积”。复核确认后进行“合格地块面积”汇总，形成《免耕播种作业验收单》。

（六）公示

《免耕播种作业验收单》需在村务公开栏中进行公示，公示期为7个工作日。公示无异议后，乡镇按照验收单及补助标准填报年度《内蒙古2025年保护性耕作补助资金明细表》和《内蒙古2025年保护性耕作补助情况汇总表》并上报至旗农牧部门，旗农牧部门对乡镇上报的内业材料是否盖章签字进行核查。村委会要落实“首报负责制”，负责对上报材料的真实性负责，以乡镇为单位，分别建立工作台账，补贴对象名录，便于监管，同时报送至旗农牧和科技局备案。

（七）补助资金兑付

旗财政部门按照旗农牧部门提供的《内蒙古2025年保护性耕作补助资金明细表》，将中央财政补助资金兑付给土地经营者或农机作业服务组织，实施乡镇在兑付补助资金时要做好补助对象身份审核比对，严防财政供养人员领取补助资金。

五、保障措施

一是注重技术指导。要充分发挥推广机构等单位作用，依托各级黑土地保护性耕作专家组力量开展技术指导，旗农牧部门要对集中实施区域乡（镇）主管农业负责同志、村“两委”负责同志至少开展一次技术培训和政策宣讲，要依托基地开展区域性的现场观摩和培训交流活动，促进技术全面规范运用，实行基地“1+1+2”技术指导方式，即为每个基地配备1个技术支撑单位，1位技术指导专家，每位专家每年至少2次赴基地开展现场技术指导，推进技术应用到位。二是严格监督检查。旗农牧部门要加强作业机组与作业价格监管，强化作业信息监控，在远程信息化监测基础上认真做好人工抽查工作，要本着“谁发现、谁报案、谁移交、谁报告、谁处置”的原则，高度重视违规行为调查处理工作，畅通投诉反映问题渠道，对实名投诉举报的问题线索做到凡报必查，有关情况要及时主动上报，在实施保护性耕作工作中如有审计、纪检监察等认定存在虚报冒领、骗取套取等违规违纪违法行为的，3年内不得参与本行动。三是加快资金兑付。对于工作进展缓慢的实施乡镇，旗农牧和科技局将采取通报的形式督促整改，必要时采取约谈、专项指导、下发整改通知、确保补助资金及时足额发放到位。四是开展效果评价。旗农牧业机械化发展中心牵头，与呼伦贝尔市黑土地保护性耕作专家组依托高标准应用平台建设保护性耕作长期监测点，分析自建立保护性耕作实施效果长期监测点以来的土壤理化、生物性状、生产成本、作物产量、病虫草害等变化情况，形成监测报告，配合呼伦贝尔市农业技术推广中心对2020年实施以来的情况形成全面的监测报告和有关技术档案、工作总结等全套材料备检备查。五是规范档案建设。各实施地区要安排专人按照档案管理制度要求规范档案建设，确保经得起查证，黑土地保护性耕作工作档案包括政策文件、实施方案、宣传材料、技术培训与会议记录、作业机组备案登记表、监测设备企业服务协议、农机作业服务组织名单、作业合同、人工抽检记录、作业单、验收单、补助资金明细表、补助情况汇总表、进度统计表、实施效果监测记录、数据处理平台导出数据（含照片、录像、作业轨迹地图）等。

联系人：莫旗农牧和科技局吴畏，3977704。

莫旗农牧业机械化发展中心王钢，3977724。

附件：1.黑土地保护性耕作工作行事历

2.县、乡级高标准保护性耕作应用基地任务指标

3.县、乡、村级高标准保护性耕作应用基地建设标准

4.免耕播种远程监测作业机组备案登记表

5.免耕播种作业合同（供参考）

6.免耕播种作业单

7.人工抽查记录表（供参考）

8.免耕播种作业验收单

9-1.内蒙古2025年保护性耕作补助资金明细表

（土地经营者已支付作业费）

9-2.内蒙古2025年保护性耕作补助资金明细表

（作业费从补助资金中扣除）

10.内蒙古2025年保护性耕作补助情况汇总表

附件1

| 序号 | 时间 | 重点工作 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3月底前 | 将年度工作任务分解到各作业组织，督促各地压实责任，落实好实施主体和作业地块。 |
| 2 | 4月底前 | 建立定期调度机制，每周调度保护性耕作工作进展。组织各地开展技术培训，规范技术应用。 |
| 3 | 5月底前 | 延续上年度作业要求，指导各地有序开展保护性耕作。落实周调度机制，及时准确掌握各地工作进展。 |
| 4 | 6月底前 | 制定工作推进方案，派出工作组赴重点地区开展工作指导，推动任务完成。落实周调度机制，掌握各地工作进展。 |
| 5 | 7月底前 | 组织专家开展技术指导，推动保护性耕作规范高效实施。组织各地开展保护性耕作宣传活动，带动农户规范应用保护性耕作技术。 |
| 6 | 8月底前 | 督促各地开展保护性耕作实施面积核查工作。 |
| 7 | 9月底前 | 督促各地开展保护性耕作实施面积核查工作，派出专家下沉高标准应用基地开展技术指导工作。 |
| 8 | 10月底前 | 开展现场观摩等活动，宣传保护性耕作好处。督促指导旗市做好测产工作。各地报送保护性耕作推进行动工作总结和监测报告。 |
| 9 | 11月底前 | 调度保护性耕作作业补助资金兑付情况，督促各地加快资金兑付。谋划绩效考评工作，总结保护性耕作工作成效。 |
| 10 | 12月底前 | 总结年度工作成效，谋划下一年工作要点。 |

黑土地保护性耕作工作行事历

附件2

县、乡级高标准保护性耕作应用基地任务指标

| 乡镇 | 2025年高标准应用基地（个） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 县级 | 乡级 |
| 红彦镇 | 1 | 1 |
| 西瓦尔图镇 | 2 | 1 |
| 腾克镇 | 1 | 2 |
| 额尔和乡 | 1 |  |
| 阿尔拉镇 | 1 |  |
| 巴彦乡 |  | 1 |
| 杜拉尔乡 |  | 1 |
| 哈达阳镇 |  | 1 |
| 塔温敖宝镇 |  | 1 |
| 合计 | 6 |  |

附件3-1

内蒙古自治区县级高标准保护性耕作

应用基地建设标准

为保障保护性耕作应用基地建设质量，县级保护性耕作应用基地建设应符合以下标准和条件。

一、建设主体

依托装备实力较强、技术应用较好、积极性较高、经营管理规范、社会信誉度高的农机合作社或其他农业生产经营组织开展县级应用基地建设。

二、建设规模

土地要相对集中连片，实施面积不少于1000亩。能够保障应用基地建设的持续性和稳定性，在同一地块技术应用连续实施3年以上。

三、技术应用

基地内原则上全部采用秸秆全量覆盖免少耕技术模式。承担监测任务的基地要能够开展不同技术模式和作业方式对比试验。

四、技术保障

以自治区级以上科研院所、大专院校及推广单位为技术依托，以适用性为基础，在模式选择、技术模式对比、指导应用、技术培训、应用效果监测等方面提供技术支撑和保障。推进基地“1+1+2”技术指导方式，即为每个基地配备1个技术支撑单位，1位技术指导专家，每位专家每年至少2次赴基地开展现场技术指导。

五、建设目标

1.建立完善的技术应用体系。通过基地建设，确定适宜本区域推广应用的保护性耕作主推模式、技术路线和技术措施，制定完善相关技术方案、技术标准、操作规程等内容，有效指导技术应用，引领区域技术进步。

2.建立完善的技术监测体系。承担监测任务的基地，能够持续开展耕地理化特性、生物学性状、生产成本、作物产量、病虫草害、机具装备及技术适用性等情况的监测试验工作，促进区域技术模式和技术应用优化升级。

3.建立完善的创新研发机制。结合自然条件、土壤条件、种植模式等实际情况，开展不同技术模式比对试验、技术筛选和技术研发，提高本区域高标准保护性耕作技术应用的适应性。开展基础性、关键性、长远性技术研究，逐步建立技术应用的长效机制。

4.充分发挥示范功能和效果。通过基地建设，打造集成果展示、指导培训、宣传推广、技术集成应用于一体的高标准保护性耕作示范应用基地，引领县域保护性耕作高标准高质量发展。

县级高标准保护性耕作应用基地，须经盟市农牧部门审定并报自治区备案。

附件3-2

内蒙古自治区乡级高标准保护性耕作

应用基地建设标准

为保障保护性耕作应用基地建设质量，乡级保护性耕作应用基地建设应符合以下标准和条件。

一、建设主体

选择装备实力较强、技术应用较好、积极性较高、经营管理规范、社会信誉度高的农机合作社或其他农业生产经营组织、种粮大户、农机大户、家庭农场等承担乡级应用基地建设。实施建设主体须具备与建设要求相应的作业、技术等能力和条件。

二、建设规模

耕地要相对集中连片，实施面积不少于200亩。要保障应用基地建设的持续性和稳定性，同一地块技术应用连续实施3年以上。

三、技术应用

基地内原则上全部采用秸秆全量覆盖免少耕技术模式。

四、技术保障

以旗县级以上科研推广单位为依托，以适用性为基础，在模式选择、技术路线、指导应用、技术培训等方面提供技术支撑和保障。推进基地“1+1+2”技术指导方式，即为每个基地配备1个技术支撑单位，1位技术指导专家，每位专家每年至少2次赴基地开展现场技术指导。

五、建设目标

1.完善技术应用。明确适宜本区域的保护性耕作主推模式、技术路线和技术措施，制定完善相关技术方案、技术标准、操作规程等内容，有效指导技术应用。

2.充分发挥示范功能和效果。打造集成果展示、指导培训、宣传推广、技术集成应用于一体的高标准保护性耕作示范应用基地，示范带动乡域保护性耕作高标准高质量发展。

乡级高标准保护性耕作应用基地，须报盟市农牧部门备案。

附件3-3

内蒙古自治区村级高标准保护性耕作

应用基地建设标准

为保障保护性耕作应用基地建设质量，村级保护性耕作应用基地建设应符合以下标准和条件。

一、建设主体

选择装备实力较强、技术应用较好、积极性较高、经营管理规范、社会信誉度高的农机合作社或其他农业生产经营组织、种粮大户、农机大户、家庭农场等承担村级应用基地建设。实施建设主体须具备与建设要求相应的作业、技术等能力和条件。

二、建设规模

耕地要相对集中连片，实施面积不少于50亩。要保障应用基地建设的持续性和稳定性，同一地块技术应用连续实施3年以上。

三、技术应用

基地内原则上全部采用秸秆全量覆盖免少耕技术模式。

四、技术保障

以旗县级以上科研推广单位为依托，以适用性为基础，在模式选择、技术路线、指导应用、技术培训等方面提供技术支撑和保障。推进基地“1+1+2”技术指导方式，即为每个基地配备1个技术支撑单位，1位技术指导专家，每位专家每年至少2次赴基地开展现场技术指导。

五、建设目标

1.完善技术应用。明确适宜本区域的保护性耕作主推模式、技术路线和技术措施，制定完善相关技术方案、技术标准、操作规程等内容，有效指导技术应用。

2.充分发挥示范功能和效果。打造集成果展示、宣传推广、技术集成应用于一体的高标准保护性耕作示范应用基地，示范带动村域保护性耕作高标准高质量发展。

村级高标准保护性耕作应用基地，须报盟市农牧部门备案。

附件4

免耕播种远程监测作业机组备案登记表

旗（县、区、市、垦区）    乡（镇、农场）    村（农场生产队）

| 农机作业服务组织名称 |  |  |  |  | 详细地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农机作业服务组织负责人 姓名 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 拖拉机 |  | 型号 |  |  | 车牌号 |  |  |  |
|  |  | 车架 |  |  | 发动机号 |  |  |  |
|  |  | 电瓶电压 |  |  | 购置时间 |  |  |  |
| 免耕播种机 |  | 型号名称 |  |  | 作业幅宽 |  |  |  |
|  |  | 牵引/悬挂 |  |  | 行数 |  |  |  |
| 拖拉机照片（现场采集） |  |  |  |  |  | 机具照片（现场采集） |  |  |
| 远程监测终端设备安装情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SIM卡号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装单位 负责人 | 姓名（签字） |  |  |  |  | 安装调试情况 |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |  | 安装时间 |  | 年 月 日 |
| 农机作业服务组织负责人签字 |  |  | 年 月 日 |  |  | 旗（县、区、市）农牧部门、垦区管理部门工作人员签字 |  | 年 月 日 |

注：此表一式三份，农机作业服务组织、旗（县、区、市）农牧部门或垦区管理部门、安装单位各一份。

附件5

免耕播种作业合同（供参考）

甲方（土地经营者）：

乙方（提供作业服务者）：

经双方友好协商，在平等互利的基础上，甲、乙双方达成共同条款如下：

1.甲方将前茬作物为   的耕地，委托乙方进行作业（A：秸秆少量覆盖免少耕播种，B：秸秆部分覆盖免少耕播种，C：秸秆全量覆盖免少耕播种），作业价格为   元/亩(1亩=666.7平方）。

甲方要在规定时间内将能够实施作业的地块提供给乙方，为乙方开展作业创造方便条件。作业结束后，经双方验收认可后，甲方按方式（A、直接付费方式；B、从补助资金中扣除方式）向乙方支付作业费。

| 耕地所在旗县 （农场） | 耕地所在乡镇 （分场） | 耕地所在村 （场队） | 耕地位置描述 | 作业面积 （亩） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | —— | —— | —— |  |  |

2.乙方作业机组已经安装远程监测设备，并在旗县农牧部门登记备案，能够保证正常作业、适时监测及数据上传；作业质量符合相关标准或双方约定。

3.乙方作业机组为马力拖拉机配套幅宽为米（或行）的免耕播种机。

4.任何一方违约所造成的损失，均由违约方负责赔偿。

5.因天气等不可抗力或其他意外事件使得本合同无法履行的，可以解除本合同，双方不承担违约责任。

6.其他约定

本合同一式叁份，经甲、乙双方签字（盖章）后生效，具有同等法律效力，单方更改无效。甲、乙双方各一份，另一份由乙方与《农机作业单》一并报旗县农牧部门。旗县农牧部门按照最终核定的合格面积兑付补助资金。甲、乙双方发生纠纷，可向村委会或乡镇人民政府申请调解，也可向当地合同仲裁机构或人民法院提出仲裁或诉讼。

甲方负责人签字：              身份证号码：

手机号码：                   年    月    日

乙方负责人签字：              身份证号码：

手机号码：                   年    月    日

附件6

免耕播种作业单

# 县、乡、村（垦区、农场、农场生产队）名称：

# 种植作物：      技术模式：[A：秸秆少量覆盖免少耕播种，B：秸秆部分覆盖免少耕播种，C：秸秆全量覆盖免少耕播种]

| 序号 | 土地经营者 姓名或名称 | 作业地点 | 作业 时间 | 作业面积（亩） | 技术模式 | 土地经营者签字 | 土地经营者 联系方式 | 作业机手签字 | 作业机手 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

农机作业服务组织负责人签字：            农机作业服务组织负责人联系电话：             土地经营者签字：

备注：本表由旗县（垦区）农牧部门印制，使用时须由作业机手、补助对象、农机作业服务组织负责人三方签字。

本表中的农机作业服务组织负责人是指在旗县（垦区）农牧部门备案的作业机组所有人；

作业机手是指开展免耕播种作业的作业机组操作者。

附件7

人工抽查记录表（供参考）

作业机组：                                    土地经营者：                                  作业时间：

# 种植作物：       技术模式：[A：秸秆少量覆盖免少耕播种，B：秸秆部分覆盖免少耕播种，C：秸秆全量覆盖免少耕播种]

| 地块面积（亩） |  | 秸秆覆盖情况评价 |  |  | 播种作业质量评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 观测点 | 播前 | 播后 | 观测点 | 出苗情况 |
|  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  | 5 |  |  | 5 |  |
| 前茬作物 |  | 结论 |  |  | 结论 |  |
| 技术模式 |  |  |  |  |  |  |

抽查时间：    年  月  日        抽查地点：              抽查人：           记录人：          审核人：

附件8

免耕播种作业验收单

# 县、乡、村（垦区、农场、农场生产队）名称：

# 种植作物：       技术模式：[A：秸秆少量覆盖免少耕播种，B：秸秆部分覆盖免少耕播种，C：秸秆全量覆盖免少耕播种]

| 序号 | 土地经营者 姓名或名称 | 作业地点 | 作业 时间 | 作业面积（亩） | 技术模式 | 作业质量 | 土地经营者 联系方式 | 作业机手 姓名 | 作业机手 联系方式 | 农机作业服务组织 名称 | 农机作业服务组织负责人 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

乡镇政府（公章）：           乡镇验收人员（签字）            村委会（公章）：      村委会负责人（两人签字）：

备注：本表公示无异议后，作为核算补助金额的依据。

附件9-1

内蒙古2025年保护性耕作补助资金明细表（土地经营者已支付作业费）

盟市、旗县、乡镇、村（农垦集团、垦区、农场、农场生产队）名称：

# 种植作物：       技术模式：[A：秸秆少量覆盖免少耕播种，B：秸秆部分覆盖免少耕播种，C：秸秆全量覆盖免少耕播种]

| 序号 | 土地经营者 姓名或名称 | 土地经营者 开户行 | 土地经营 者账号 | 土地经营者 联系方式 | 作业地点 （细化到县乡村） | 作业 面积 (亩） | 技术模式 | 补助 标准 (元/亩） | 补助 金额（元） | 农机作业服务组织名称 | 作业费 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

乡镇政府（公章）：           乡镇审核人（签字）             旗县农牧部门（盖章）：            审核人（签字）：

备注：此表一式二份，乡镇存档一份，农牧部门存档一份。补助资金兑付对象是本表中所列的土地经营者。

附件9-2

内蒙古2025年保护性耕作补助资金明细表（作业费从补助资金中扣除）

# 盟市、旗县、乡镇、村（农垦集团、垦区、农场、农场生产队）名称：

# 种植作物：       技术模式：[A：秸秆少量覆盖免少耕播种，B：秸秆部分覆盖免少耕播种，C：秸秆全量覆盖免少耕播种]

| 序号 | 土地经营者 姓名或名称 | 作业地点 | 作业面积(亩） | 技术模式 | 补助 标准 (元/亩） | 土地经营者开户行 | 土地经营者 账号 | 补助资金 差额 （元） | 作业服务组织名称 | 作业服务组织或农机户开户行 | 农机作业服务组织账号 | 作业费（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

乡镇政府（公章）：             乡镇审核人（签字）             旗县农牧部门（盖章）：             审核人（签字）：

备注：此表一式二份，乡镇存档一份，农牧部门存档一份。补助资金兑付对象是本表中所列的土地经营者。

补助资金差额指从补助资金中扣除作业费的余额。补助资金差额兑付给土地经营者，作业费兑付给农机作业服务组织

附件10

内蒙古2025年保护性耕作补助情况汇总表

盟市（农垦集团）、旗县（垦区）：

# 种植作物：       技术模式：[A：秸秆少量覆盖免少耕播种，B：秸秆部分覆盖免少耕播种，C：秸秆全量覆盖免少耕播种]

| 序号 | 土地经营者 姓名或名称 | 作业地点 （细化到县乡村） | 土地经营者 联系方式 | 农机作业服务组织名称 | 农机作业服务组织负责人联系方式 | 实施面积 (亩） | 技术 模式 | 补助标准 （元/亩） | 补助金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 填报乡镇（公章）：        填报人：        联系电话：        旗县农牧部门（盖章）：        填报时间：  年  月  日