莫旗2025年中央财政牧区畜牧良种补贴项目实施方案

根据《关于印发2025年中央财政牧区畜牧良种补贴项目实施方案的通知》（呼农牧办发〔2025〕145号）要求，为落实国家重要农畜产品生产基地建设任务，进一步加强肉牛、肉羊良种推广，促进我旗肉牛、肉羊产业高质量发展，制定本方案。

一、实施范围和任务

莫旗境内实施肉牛良种冻精补贴和种公羊补贴，支持养殖场（户）开展肉牛冷配改良及购买优良种公羊进行繁殖。

二、补贴内容、补贴标准和补贴方式

（一）种公羊补贴。对购买优良种公羊进行繁殖的存栏能繁母羊30只以上的养殖场（户）给予补贴。补贴标准为：培育品种种公羊每只补贴1600元，引进品种每只补贴3000元，养殖场(户)间换种不予补贴。参与补贴的品种严格按照《关于公布〈国家畜禽遗传资源品种名录（2024年版）〉的通知》（畜资委办〔2025〕18号）要求执行。补贴需“见购买种公羊、见购买手续、见购买人”。优先支持开展羊人工授精的养殖场（户），鼓励肉羊养殖企业、养殖大户辐射带动周边养殖户开展羊人工授精。养羊场（户）每100只可繁母羊可以购买3-4只种公羊，每户享受补贴的种公羊数不得超过20只。

（二）肉牛良种冻精补贴。对养殖场(户)使用肉牛良种冻精开展人工授精繁殖的给予免费提供肉牛冻精。补贴采取自愿申报原则。各乡镇积极加大牛冻精改良技术宣传，按实际需求办理申领牛冻精手续。

三、项目安排

（一）项目实施期一年

2025年8月15日至2025年12月30日。

（二）项目实施程序

1.项目申报。符合条件的养殖场（户）向乡镇（农场）农牧业技术推广服务中心递交申请，上报可繁母畜存栏量及肉牛冻精及种公羊需求数量。养殖场（户）对申报信息真实性负责。

2.项目实施。

牛冻精补贴：完成肉牛冻精相关申报工作。市畜牧技术推广中心完成肉牛冻精采购工作后，旗境内符合补贴条件的养殖场（户）向乡镇农牧业技术推广服务中心递交书面申请，乡镇农牧业技术推广服务中心汇总后向莫旗农科局上报肉牛冻精需求量以及能繁母畜存栏数量，2025年完成推广牛冻精补贴任务量1万剂。

种公羊补贴：乡镇（农场）农牧业技术推广服务中心采取查看月报表、防疫数量、现场核查等形式，对种公羊需求量进行审核同意后为其填报《购买种公羊申请表》，养殖场(户）携带身份证和《购买种公羊申请表》到指定种羊场进行购买。2025年完成种公羊补贴1000只(其中引进品种200只，培育品种800只)。

3.开展核查验收（根据安排预计2025年11月15日）。各乡镇农牧业技术推广服务中心组织人员开展现场核查，对申报补贴的养殖场户能繁母畜存栏、所购种公羊及肉牛冻精需求量进行核查，经养殖场户和核查人员共同签字确认，一场（户）一册、一畜一号登记造册，计划于11月15日前完成审核验收工作。

各养羊户可根据品种需求到种羊场进行购买，其申办流程为：种公羊购买申请书→养羊户与种羊场签订购买合同→填写种公羊购买清册→乡镇畜牧兽医联系人实地核查验收（上报所购种公羊图片、种公羊耳标号图片、种公羊系谱档案材料等）→旗农牧和科技局业务人员审核→公示→发放补贴。

从外地种羊场购入优质种公羊除了提供申请材料外，还应提供种羊场《种畜禽生产经营许可证》复印件、种羊系谱档案，乡镇（农场）农牧业技术推广服务中心现场核查确系《国家畜禽遗传资源品种名录（2024年版）》种羊品种的，将种公羊耳标号图片及种公羊图片与《种畜禽生产经营许可证》、种羊系谱档案一并上报。

4.项目公示并申请拨付资金（根据安排预计2025年11月30日）。项目实施属地管理，乡镇农牧业技术推广服务中心负责组织本乡镇对享受补贴的养殖场（户）进行村级公示，接受社会监督。公示内容包括项目实施养殖场（户）名称、享受补贴种公羊、肉牛冻精数量、补贴标准及金额等，公示期不少于7天。计划于11月30日前将补贴明细提交财政部门，申请拨付补助资金。

乡镇农牧业技术推广服务中心对有购买种公羊需求的养羊户应做到“见购买人、填写《购买种公羊申请表》、见购买种公羊、见购买合同、见种公羊系谱档案”，莫旗农牧和科技局做到“见购买手续、组织乡镇（农场）畜牧兽医联系人签字、见公示情况说明及公示照片并保存，报财政局发放补贴”。

畜牧良种补贴符合一卡通发放条件的，通过一卡通发放，符合对公账户发放条件的，通过对公账户发放。

四、工作要求

（一）严格管理程序。莫旗农牧和科技局组织方案制定、良种推介、技术服务及组织项目实施工作，乡镇职能部门负责组织项目申报、现场核查、项目公示及技术服务工作，并及时将项目档案材料提交农牧和科技局，农牧和科技局审核汇总后将补贴清单提交财政部门，财政局负责落实补贴资金预算和拨付工作。

（二）严格资金监管。旗农牧和科技局会同财政部门严格执行专款专用，及时足额拨付资金，严禁挤占、截留、挪用补贴资金。项目优先使用2025年度资金，对以往年度结余良补资金要专款专用，结合实际按照本方案标准继续用于肉牛、肉羊良种补贴。补贴本着惠及养殖场（户）、支持带动产业发展为根本原则。同时，结合莫旗畜牧业发展实际，加强各项资金统筹衔接，切实形成政策合力，促进畜牧业生产社会化服务水平提升，有效推动畜牧良补政策落实。

（三）加强种源管理。供种单位应取得《种畜禽生产经营许可证》，补贴种公羊应符合国家标准规定。强化种畜质量监管，防止劣质种源特别是杂交一代作为种公羊参加良种补贴，严厉打击以次充好、以假乱真等非法经营行为。供种单位应取得种畜禽生产经营许可证，补贴种公羊、肉牛冻精应符合国家标准规定。

（四）强化政策公开。按照公平、公开、透明的原则发挥宣传优势。通过旗政府网站、宣传单、科技大集、会议和培训等加大补贴政策宣传力度，做到受益养殖场（户）应知尽知。积极鼓励养殖场（户）、家庭牧场、农牧民合作社购买使用优质良种公羊和开展人工授精，种公羊补贴政策鼓励跨旗市区购买使用，充分发挥畜牧良补政策引导带动作用，推动我旗畜牧业向优质、高效发展。

附件：1.畜牧良种补贴（牛冻精）需求申报表

2.莫旗购买种公羊申请表

3.关于xxx乡镇2025年种公羊良种补贴项目公示

情况的说明

4.村级2025年种公羊补贴公示

5.莫旗2024年畜牧良种补贴（种公羊）项目清册

附件1

畜牧良种补贴（牛冻精）需求申报表

莫旗               镇               村           屯

养殖场（户）名称：           ；负责人姓名：

身份证号码：                 ；联系方式：

牛养殖数量（头）：               ；品    种：

能繁母牛存栏量（头）：      ；冻精改良需求量（头）：

核查人签字：                养殖场（户）签字：

申报时间：

附件2

莫旗购买种公羊申请表

| 畜主姓名 |  |  | 现有羊品种 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份证号码 |  |  | 现有羊数量 |  |  |
| 联系电话 |  |  | 其中 | 种公羊 |  |
| 申请者住址 |  |  |  | 基础母羊 |  |
| 申请购买种羊场名称 |  |  | 种羊场详细地址 |  |  |
| 申请购买情况 | 品种 |  |  | 数量 只 | 实买 只 |
| 乡镇保障和推广中心意见 | 公 章： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 旗畜牧事业发展中心意见 | 公 章 年 月 日 |  |  |  |  |

注：此表一式三份，旗农牧业主管部门二份、种羊场存一份。

附件3

关于xxx乡镇2025年种公羊良种补贴项目公示

情况的说明

我乡镇于X年X月X日起至X年X月X日，对乡镇内X村购买种公羊养殖户xxx、xxx，补贴情况进行了公示，7天内，我们未接到任何形式的反映或举报，公示结果无异议。

XXX乡镇农牧业技术推广服务中心

2025年X月X日

附件4

村2025年种公羊补贴公示

根据国家和自治区种公羊补贴方案的要求，现对你村2025年上半年购买种公羊补贴情况进行公示。

公示期限为七天， 年 月 日起。

| 姓名 | 补贴只数 | 补贴品种 | 补贴资金 |
| --- | --- | --- | --- |

如有异议请联系：

乡镇农牧业技术推广服务中心

（公章）

年  月  日

附件5

莫旗2024年畜牧良种补贴（种公羊）项目清册

| 乡（镇） 年 月 日 单位：只、元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所在村 | 姓名 | 购买数 | 品种 | 补贴单价 | 补贴资金 | 基础母羊数量 | 受益人签字 | 备注 |

乡镇政府领导签字（公章）：           乡镇农牧业技术推广中心领导签字（公章）：                 经办人：