- 莫力达瓦达斡尔族自治旗2025年粮改饲

- 项目实施方案

根据内蒙古自治区农牧厅《关于印发2025年粮改饲项目实施方案的通知》（内农牧饲发〔2025〕424号）、呼伦贝尔市农牧局《关于印发2025年粮改饲项目实施方案的通知》（呼农牧办发〔2025〕182号）要求，为组织实施好2025年莫旗粮改饲项目工作，加快推动种植结构调整和现代饲草产业发展，保障我旗优质饲草料供给能力，通过为养而种、种养结合，结合我旗工作实际，制定本方案。

一、实施区域

根据我旗畜牧业发展规划、土地资源、水资源条件和现有种植养殖基础，确定项目实施区域。

二、任务目标

扩大青贮玉米等饲草料种植面积，提高饲草料收贮能力，实现饲草料就地转化、就近供应，全面提升草食家畜生产效率和养殖效益。2025年我旗粮改饲项目将在全旗15个乡镇推进实施，粮改饲结构调整面积0.6万亩，收储量达1.79万吨以上。

三、补贴内容、补贴方式、补贴对象、补贴标准、种植品种、青贮方式、青贮技术

（一）补贴内容

补贴资金用于青贮玉米收储。

（二）补贴方式

采取先储后补。

- （三）补贴对象

- 承担牛羊标准化基地建设任务量大的整乡整村种养结合专业养殖户；家庭牧场、农牧民合作社和规模养殖场；专业青贮饲料收贮合作社等新型农业经营主体。

- （四）补贴标准

- 每吨青贮玉米补助50元。

四、实施程序

（一）核查拨付补贴资金

落实到各乡镇政府，由各乡镇负责调查摸底、确定收储对象、核实青贮数量。旗农牧和科技局负责核查验收。

（二）核查验收和绩效考核

项目实施乡镇组织实施核查验收工作。

五、工作措施

（一）加强组织领导

乡镇人民政府负责任务落实，旗农牧和科技局负责核实、验收工作及技术指导。按照组织计划到位、监督管理到位、跟踪调度到位、宣传引导服务到位、考核评估到位的要求，狠抓项目落实，形成自上而下的联动工作机制。

（二）细化实施方案

旗农牧和科技局根据项目任务编制粮改饲补贴实施方案和技术操作标准，明确补贴对象、补贴标准、实施程序、作业标准、实施进度、核查验收、资金拨付、数据汇总、工作总结、监督检查、绩效考评等内容。

（三）强化精准管理

旗农牧和科技局安排专人负责数据信息上报。青贮完成后，按照及时、准确、完整和精准到场到户的要求及时上报收储数据信息。上报数据信息要经旗农牧和科技局领导签字确认，并留档备查。

（四）加强培训宣传

充分利用职业农牧民培训机构，广播电视、报刊杂志、互联网等媒体，开展主题突出、形式多样的宣传报道，形成推进粮改饲的良好工作局面和舆论氛围。注重总结推广各地开展试点工作的好做法、好经验，好典型，帮助种养主体提高认识，掌握技术，提高收益。